## Planas 2026
PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė" direktoriaus
2026 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V3-86 (1.6 E)
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė" veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas 2026 m.
Etapai | Žingsniai*
|  | 2026 m. 01 mėn. | 2026 m. 02 mėn. | 2026 m. 03 mėn. | 2026 m. 04 mėn. | 2026 m. 05 mėn. | 2026 m. 06 mėn. | 2026 m. 07 mėn. | 2026 m. 08 mėn. | 2026 m. 09 mėn. | 2026 m. 10 mėn. | 2026 m. 11 mėn. | 2026 m. 12 mėn. | Vertinimo rodikliai
1. Įsivertinimo pradžia | 1. Apsispręskite, kokiu būdu planuosite ir organizuosite įsivertinimą | ////////
| 2. Informuokite apie įsivertinimo procesą | ////////
2. Įsivertinimo procesas | 3. Sudarykite vieną ar kelias įsivertinimo grupes
| 4. Organizuokite mokymus | /////////
| 5. Atlikite įsivertinimą |  | ///////// | //////////
| 6. Parenkite įsivertinimo rezultatų ataskaitą |  |  | //////////
3. Organizacijos veiklos tobulinimo planas | 7. Parenkite organizacijos veiklos tobulinimo planą |  |  | //////////
| 8. Paskleiskite informaciją apie organizacijos veiklos tobulinimo planą |  |  | //////////
| 9. Įgyvendinkite organizacijos veiklos tobulinimo planą |  |  |  | ////////// | ////////// | //////// | ///////// | /////////// | ////////// | /////////
| 9.1. Peržiūrėti ir susitarti su bendruomene dėl lopšelio-darželio vizijos, misijos, vertybių. |  |  |  | ////////// | //////////
| 9.2. Atnaujinti valdymo struktūrą. | [5 empty] | ////////// | [6 empty] | Atnaujintų valdymo struktūrų skaičius – 1.
| 9.3. Skatinti pedagogus siekti aukštesnės kvalifikacijos kategorijos metinių pokalbių metu. |  |  | //////////
| 9.4. Plačiau naudoti interneto medijas norint pasiekti įvairesnį auditorijos spektrą . |  |  | ////////// | ////////// | //////// | ///////// | /////////// | ////////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | Pranešimų skaičius – ne mažiau kaip 2.
| 9.5. Atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašus. | [6 empty] | ///////// | [5 empty] | Atnaujinta 25 proc. darbuotojų pareigybių aprašų.
| 9.6. Aktyviau dalintis projektų metu įgyta patirtimi. | [5 empty] | ///////// | [6 empty] | Organizuotų veiklų skaičius – 1.
| 9.7. Organizuoti komandos formavimo veiklas. |  |  |  |  | ///////// | [7 empty] | Organizuotų veiklų skaičius – 1.
| 9.8. Tarptautinė veikla: inicijuoti naujus projektus, įtraukiant daugiau dalyvių ir lopšelio-darželio bendruomenės narių. |  |  | ////////// | ////////// | //////// | ///////// | /////////// | ////////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | Organizuotų projektų skaičius – 1.
| 9.10. Atnaujinti Tėvų lūkesčių klausimyną ir anketą ,,Tėvų ir vaikų sveikatos duomenys (anamnezė)”. |  | ///////// | [10 empty] | Parengtų klausimynų skaičius – 2.
| 9.11. Organizuoti atviras ugdomąsias veiklas ,,tėvai – vaikai". |  |  |  |  | ///////// |  |  |  | //////// | //////// |  |  | Organizuotų veiklų skaičius - 9.
| 9.12. Atnaujinti lopšelio-darželio vidaus kontrolės politiką. | [6 empty] | ///////// | [5 empty] | Atnaujintų politikų skaičius – 1.
| 9.13. Skatinti pagalbą kolega-kolegai teikiant dokumentus per DBSIS. |  |  |  | ///////// |  |  |  |  | ///////// |  |  |  | Priminimų skaičius – 2.
| 9.14. Didinti išsaugomos informacijos dydį elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis". |  |  |  |  | ///////// | [7 empty] | Padidintas išsaugotos informacijos dydis – 5 proc.
| 9.15. Papildyti apsaugos sistemą vaizdo stebėjimo kameromis. | [5 empty] | ///////// | ///////// | [5 empty] | Nupirktų vaizdo kamerų skaičius – 2.
| 9.16. Atnaujinti ,,Ach" ir ,,Ok" grupių sienų, grindų dangą. | [5 empty] | ///////// | ///////// | [5 empty] | Suremontuotų grupių skaičius -2, kabinetų - 3.
| 9.17. Parengti valdymo proceso (strateginis ir metinis veiklos planavimas) aprašą. | [7 empty] | ///////// |  |  |  |  | Parengtų aprašų skaičius - 1.
| 9.18. Atnaujinti ugdymo kokybės kriterijus. |  |  |  | ///////// | ///////// | ///////// | [6 empty] | Atnaujintų susitarimų skaičius - 1.
| 9.19. Pasirašyti sutartį su potencialiu partneriu (STEAM srityje). | [7 empty] | ///////// |  |  |  |  | Pasirašytų sutarčių skaičius – 2.
| 9.20. Organizuoti ugdytinių tėvų apklausą dėl įstaigos įvaizdžio. | [12 empty] | Organizuotų apklausų skaičius – 1.
| 9.21. Papildyti Basų kojų tako aplinką QR kodais ir paaiškinimais. | [6 empty] | /////// | ///////// |  |  |  |  | Atnaujintų takų skaičius – 1.
| 9.22. Sukurti darbuotojų anoniminę anketinę apklausą apie grįžtamojo ryšio kultūrą. | ///////// | ///////// | [10 empty] | Organizuotų apklausų skaičius – 1.
| 9.23. Parengti ir 2026 m. įgyvendinti darbuotojų apklausą, skirtą individualaus ir komandinio darbo organizavimo analizei. | [9 empty] | ///////// |  |  | Organizuotų apklausų skaičius – 1.
| 9.24. Įrengti krepšinio ir futbolo aikšteles kiemo teritorijoje. |  |  |  | ///////// | ///////// | [7 empty] | Įrengtų aikštelių skaičius - 2.
| 9.25. Pakeisti grupių duris. | [6 empty] | ///////// | [5 empty] | Pakeistų durų skaičius - 6.
| 9.26. Atnaujinti grupėse ir kabinetuose baldus. |  |  |  | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |  |  |  |  | Patalpų, kuriose pakeisti baldai, skaičius - 5.
| 10. Planuokite kitą įsivertinimą | [11 empty] | ////////